合同编号：

技术开发（服务）合同

项目名称：新型xxxxx 其制备工艺的研发

委托方（甲方）：  广东xxxxxxx      有限公司

受托方（乙方）：  广州华夏职业学院

签订时间：   2025 年  10  月  30  日

签订地点：       广东省广州市

有效期限： 2025年10月 30 日-- 2028年10月29日（截止日期为起始日期的前一日）

中华人民共和国科学技术部印制

技术开发（服务）合同

委托方(甲方)： 广东xxxxx有限公司

住所地：

法定代表人：

项目联系人：

通讯地址：

联系方式：

电子信箱：

受托方（乙方）： 广州华夏职业学院

住 所 地： 广东省广州市从化城鳌大道东772号

法定代表人：欧阳少林

项目联系人：

联系方式：

通讯地址： 广东省广州市从化城鳌大道东772号

电    话：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就                              项目提供技术服务，并支付技术服务费。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 乙方为甲方提供技术服务的内容和方式：

1．内容：为 甲方 提供可行性分析、研发方向和研发，并为此提供技术理论指导、案例分享，达到技术的突破和提升（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）；

2．方式：   技术咨询指导，现场技术指导，研究报告（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）     。

第二条 乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作： 第一阶段，完成市场调研及国内外研究现状分析；第二阶段， 完成技术方案设计、协助实施、技术攻关咨询工作等；第三阶段，对方案进行答疑和帮助（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）。

第三条 为保证乙方有效提供技术服务，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供目前相关的技术资料

（1）项目前期的技术研究资料；（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）

（2）相关技术标准。（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）

2．提供工作条件

（1）提供本项目研发、测试使用的试制场地、工具和设备等；

（2）辅助人员，同时可派技术人员参与本项目。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：具体根据乙方实际需求为准。

第四条 技术服务费及支付方式

1．甲方向乙方支付技术服务费总额为： 5000 元（大写：伍仟    元整）；费用包含税金。

2．技术服务费由甲方  一次性   （一次或分期）支付给乙方。付款前，乙方需向甲方开具等额发票，否则甲方有权顺延支付。

具体支付方式和时间如下：

（1）  时间：双方签订合同之日起的30个工作日内；（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）

（2）  方式：银行汇款。（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）

乙方的账户户名信息为：

账户户名：   广州华夏职业学院

银行账号：   3946 3700 1000 0182 13

开户银行：   广州农村商业银行股份有限公司棋杆支行

地    址：  广州市从化区城鳌大道东772号

乙方向甲方开具的发票信息：

单位名称：

信用编码（税号）：

单位地址：

银行账号：

开户银行：

电子邮箱：

基于诚信原则，甲方必须于双方约定的付款时间将技术服务费支付给乙方。如若甲方未经乙方同意而恶意延后或推迟付款给乙方，甲方需承担延迟付款的违约责任。

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

1.甲乙双方参与履行本合同的所有人员对知悉的核心技术、实验参数、实验方法均应保守秘密，不得擅自使用或向任何第三方泄露、给予或转让该保密信息，否则守约方有权行使合同解除权，违约方应承担违约责任, 本条款双方的保密义务不因本合同的失效、解除、终止等任何事由而免除。

2.保密期限： 5年，自 2025 年 10 月 30 日起至 2030 年 10 月 29 日止。（注意！截止日期为起始日期的前一日）

第六条 如果甲方对技术服务需求有变更，必须双方协商达成一致，并以补充协议的形式确定。

第七条 双方按以下标准和方式对乙方提交的技术服务进行验收：

1．乙方提供技术服务成果的形式：线上技术咨询指导 2 次，现场技术指导 1 次，研究报告 1 份。

2．验收标准和方法：   按企业标准   。（按企业标准/行业标准/国家标准/国际标准）

3．验收时间：本合同有效期届满前的7个工作日内。

第八条 任何一方违反本合同约定义务，造成研究开发工作停滞或延误的，应当按以下约定承担违约责任：

1.因甲方未能按照第三条的要求履行义务导致乙方研究开发工作停滞或延误的，甲方应当承担继续履行、采取补救措施或与乙方协商解除合同。经乙方催告后仍未在限期内履行合同的，乙方有权解除合同，甲方已支付的技术服务费乙方不退，甲方还须按照服务费的20%承担违约金。

2.因乙方违反合同约定造成研究开发工作停滞或延误的，乙方应当承担继续履行、采取补救措施或与甲方协商解除合同。经甲方催告后仍未在限期内履行合同的，甲方有权解除合同，乙方需退回全部已收取的技术服务费，并按照服务费的20%承担违约金。

第九条 双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的技术服务成果作出决策并予以实施所造成的损失，按以下第1种方式处理：

1．乙方不承担责任。

2．乙方承担部分责任。具体承担方式为           /        。

3．乙方承担全部责任。

第十条 双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归     甲   （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归   双    （乙、双）方所有。

第十一条 双方确定，在本合同有效期内，甲方指定  xx         为甲方项目联系人，乙方指定  xx  为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1． 协调合同履行情况及试验进展情况；

2． 协调实验所必须的试验样品及相关资料收集联系工作；

3． 一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十二条 出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，本合同解除，双方均不构成违约，乙方已收取的技术服务费不退。

1．发生不可抗力或技术风险；

2． 技术风险出现，技术风险指当事人努力履行，现有水平无法达到，有足够技术难度，同行专家认定为合理失败 ；

3． 在合同履行中，第三人公开相同的技术成果 。

第十三条 双方因履行本合同而发生的争议，应协商解决。协商不成的，确定按以下第   2   种方式处理：

- 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均提请广

州仲裁委员会按照该会现行仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

2．依法向乙方所在地人民法院起诉。

第十四条 本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1． 对没有标准和惯例的名词、技术术语，要有标准的约定和解释，防止歧义和误解；

2．文字、符合标准化的规范，注意语序变换，避免引起争议。

第十五条 与履行本合同有关的下列技术文件，经双方以书面     方式交接确认后，为本合同的组成部分：

1. 技术背景资料：项目市场调研报告、国内外研究现状、前期研究基础等资料。

2. 可行性论证报告：项目可行性论证报告，包括项目实施的技术背景、目前国内外研究的现状、项目实施的目的与意义、技术基础条件、技术方案分析、技术风险、效益分析与风险评价、环境影响等。（此红字部分为模版，请结合自身项目情况修改）

3. 技术评价报告：无。

4. 原始设计和工艺文件：无。

5 其它：其他技术资料。

第十六条 乙方保证在项目开发过程中不侵犯第三方的知识产权，如有侵权，乙方应当采取以下补救措施之一以使甲方能合法地继续使用开发成果：

1.自行获得第三方的许可；

2.修改或更换前述开发成果使其不侵权。

乙方采取前述补救措施的费用应由乙方自行承担。若乙方无法采取以上任何补救措施，导致甲方无法继续合法地使用开发成果，乙方退还甲方已支付的技术服务费。

第十七条 合作双方不得使用对方商标或名称进行任何形式的商业宣传；不得使用对方商标或名称印制产品包装或宣传材料；不得对外编造、传播涉及对方的虚假信息、误导性信息等。

任何一方违反本条，守约方有权解除本合同，违约方应立即停止侵权行为，如导致守约方声誉受损或经济损失的，违约方应承担一切责任。

第十八条 双方约定本合同其他相关事项为：  无   。

第十九条 本合同一式  4 份，甲方执一份，乙方执三份，具有同等法律效力。

第二十条 本合同经双方签字盖章之日起生效。

（以下空白）

甲方（盖章）                        乙方（盖章）

授权代表：　                        授权代表：

年   月   日                        年    月    日